## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
Lean Board
| Teamafspraken maken |  |  |  | Xavier
| Oriëntatie |  |  |  | Keanu
| Doelen stellen |  |  |  | K + X
| Resultaat opstellen |  |  |  | K
| Succesfactoren opstellen |  |  |  | K
| Uitdagingen benoemen |  |  |  | K
Standaard zaken
| Online Zoom - Trello + Keuzedelen |  | Keanu + Xavier |  |  |  |  | K + X |  |  |  |  | K + X
| Coaching |  |  | K + X |  |  |  |  | K + X |  |  |  |  | K + X
Thuiswerken
| Reflectie schrijven | [15 empty] | K + X
Taken
| Taken verdelen op basis van functionaliteiten |  |  | K + X
| Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen |  |  |  | K + X
Ontwikkelproces
| Mood board maken |  |  |  | X
| Story board maken |  |  |  | X
| Mockup maken |  |  |  | X
| Data + code nalopen + ruimte voor verbetering | [13 empty] | K + X
| Laatste puntjes op de 'i' en inleveren | [15 empty] | K + X
Voorbereiding
| Github maken |  |  |  | K + X
| Go voorbereiden |  |  |  |  | K + X | K + X
Sollicitatie voor Go
Programmeren
| Basis van de Pokédex bouwen | [5 empty] | K + X
Foto's van de Pokémon invoegen
| Database bouwen/bestaande database koppelen | [5 empty] | K + X
| Pokémon invoeren in database | [8 empty] | K + X | K + X
Code aanpassen na test
K + X
Testen
| Database testen | [8 empty] | K + X
| Pokédex testen | [9 empty] | K + X | K + X
Presentatie
| Voorbereiden | [13 empty] | K + X
| Presenteren | [14 empty] | K + X